## Sheet1
编号 | 子项 | 一级任务 | 二级任务 | 优先级 | 负责人 | 任务量化描述与风险点说明 | 工作量 | 状态 | 当前进度 | 下周计划 | 本周遇到的问题 | 开始时间 | 结束时间 | 开发进度 | 测试进度 | 交付物 | 备注说明
1 | 需求阶段
|  | 业务数据展示系统 需求规格说明书定稿 |  | 高 | 陆佩荧 |  | 随开发进行 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-13 | —— |  |  | 《业务数据展示系统 需求规格说明书》
2 | 系统设计
|  | 总体集成方案设计 | 后端开发设计方案 | 高 | 陆佩荧 |  | 随开发进行 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-13 | —— |  |  | 《业务数据展示系统 项目技术方案》
|  |  | 前端开发设计方案 | 高 | 陆佩荧 |  | 随开发进行 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-13 | ——
3 | 系统开发
|  | 后端开发 | 开发环境搭建部署 | 高 | 陆佩荧 | 后端项目工程创建、工具类（统一响应体工具类、日志类、数据库操作工具类等）创建 | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 100%
|  |  | 周期业务数据明细数据——数据查询接口开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 100%
|  |  | 周期业务指标项数据比对——数据查询接口开发 | 高 | 陆佩荧 | 指标项数据比对数据查询接口开发，新增客户、总客户、交易日日均权益、期初权益等指标的后端业务逻辑设计； | 2 | 已完成 |  |  | 双周期查询的数据项过多，查询速度较慢，优化中 | 2025-10-20 | 2025-10-21 | 100%
|  |  | 业务人员客户类关系表维护——文件上传接口开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 100%
|  |  | 业务人员客户类关系表管理——（增、删、改）管理接口开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 100%
|  |  | 用户登录认证接口开发 | 中 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-28 | 2025-10-28 | 100%
|  |  | 用户权限管理——增、删、改）管理接口开发 | 中 | 陆佩荧 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-29 | 2025-10-30 | 100% |  | 《代码部署包》
|  | 前端开发 | 周期业务数据明细看板——VUE组件开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | —— | —— | 100%
|  |  | 周期业务指标项数据比对看板——VUE组件开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | —— | —— | 100%
|  |  | 业务人员客户类关系表文件上传面板——VUE组件开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | —— | —— | 100%
|  |  | 业务人员客户类关系表管理面板——VUE组件开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-10-31 | 2025-10-31 | 100%
|  |  | 周期业务数据明细数据导出——数据导出JS开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 100%
|  |  | 周期业务指标项比对数据导出——数据导出JS开发 | 高 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 100%
|  |  | 用户登录界面 | 中 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-11-05 | 2025-04-05 | 100%
|  |  | 用户权限管理界面 | 中 | 陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-11-06 | 2025-11-06 | 100%
|  |  | 前后端接口联调 | 高 | 陆佩荧 |  | 随开发进行 | 已完成 |  |  |  | —— | 2025-11-06 | 100% |  | 《代码部署包》
4 | 系统测试
|  | 单元测试 | 前端组件单元测试、后端接口单元测试 | 高 | 陆佩荧 |  | 随开发进行 | 已完成 |  |  |  | —— | 2025-11-06 |  |  | 《单元测试报告》
5 | 生产部署、测试
|  | 生产部署 | 生产环境服务器服务、程序部署与调试、基础数据初始化全量同步 | 高 | 陆佩荧 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-11-07 | 2025-11-10 |  |  | 《系统部署手册》
|  | 用户测试 | 测试用例制作、用户测试 | 高 | 陆佩荧 |  | 5 | 已完成 |  |  |  | 2025-11-11 | 2025-11-17 |  |  | 《测试用例》、《用户测试报告》
5 | 系统上线
|  | 项目上线 |  | 高 | 陆佩荧 |  | 1 | 进行中 |  |  |  | —— | —— |  |  | 项目上线交付物