## Sheet1
序号 | 附件名名称 | 附件类型 | 附件说明 | 交付状态 | 负责人 | 完成时间
1 | 《客户账户分析 需求分析_v20240827》 | 需求文档 | 对客户账户分析各报表的字段取值逻辑和移动端报表的开发需求进行的初步分析 | 已完成 | 陆佩荧 | -
2 | 《客户账户分析 需求规格说明书_v20240912》 | 需求文档 | 详细描述各报表字段取值、计算逻辑以及移动端报表开发规范，数据源管理等 | 已完成 | 陆佩荧、刘斌、候艺 | -
3 | 《客户账户分析 实现方案_v20240826》 | 技术方案 | 阐述客户账户分析项目的整体集成方案、各系统分工、交互流程、涉及技术 | 待更新 | 陆佩荧、刘斌 | 8-15
4 | 《客户账户分析 数据同步、脱敏方案_v20241212》 | 技术方案 | 详细说明了需同步哪些表数据、需脱敏哪些表字段以及具体的同步、脱敏实现 | 已完成 | 陆佩荧 | -
5 | 《客户账户分析 数据库设计_v20250805》 | 数据库设计文档 | 包含数据库需求、外部设计、物理实现、表详细结构说明 | 已完成 | 陆佩荧 | -
6 | 《客户账户分析 后端接口文档_v20250808》 | 数据库设计文档 | 自定义请求接口详细说明 | 待完善 | 陆佩荧、刘斌 | 8-15
7 | 《客户账户分析小程序 需求规格说明书_v20241211》 | 需求文档 | 详述账户分析小程序开发的需求规格 | 已完成 | 陆佩荧 | -
8 | 《客户账户分析小程序 开发方案_v20241225》 | 技术方案 | 包含账户分析小程序交互流程图、前后端开发技术栈、开发所涉费用说明 | 已完成 | 陆佩荧 | -
9 | 《客户账户分析小程序 AppID申请需求》 | 需求流程 | 申请客户账户分析小程序 AppID 所需的条件、资料和流程说明 | 已完成 | 陆佩荧 | -
10 | 《客户账户分析 测试用例（测试环境）》 | 测试用例 | 测试环境中业务用户验收测试用例设计及执行记录 | 已完成 | 陆佩荧、黄征、宋文汉 | -
11 | 《客户账户分析 测试用例（生产环境）》 | 测试用例 | 生产环境中业务用户验收测试用例设计及执行记录 | 已完成 | 陆佩荧、宋文汉 | -
12 | 《客户账户分析 安装部署手册_v20250811》 | 运维文档 | 测试/生产环境部署步骤、依赖配置 | 待完善 | 陆佩荧、刘斌 | 8-15
13 | 《OKR-期货账户分析需求项目成果交付进度表_v20250211》 |  | 各阶段交付物及开发、测试完成情况记录 | 待更新 | 陆佩荧、刘斌 | 8-15
14 | 小程序后端代码部署包 | 交付物 | 编译后的Java jar包 | 已完成 | 刘斌 | -
15 | 数据脱敏、csv文件生成、csv文件数据持久化程序部署包 | 交付物 | 编译后的Java jar包 | 已完成 | 陆佩荧 | -
16 | 小程序前端代码 | 交付物 |  | 已完成 | 陆佩荧 | -