## 项目开发进度管理要求
技术团队项目开发进度管理要求
1 | 纳入范围 | 工作量超过10人天、已纳入月度工作计划的项目，应建立项目进度管理表。每个项目至少有1张项目进度表。
2 | 进度表事项 | 填写逻辑：需求评估-》任务分解-》任务量化与风险-》估算工作量-》编制项目计划-》交付结果及备注说明。
3 | 项目开发进度管理具体要求 | （1）任务分解：任务分解不超过3级；
（2）任务分解粒度：单个任务的工作量应尽量不超过2周（即10人天）。
（3）任务状态管理：根据任务状态变更每行底色：分别标注绿色、蓝色、黄色和红色。白色代表尚未开始，蓝色代表之前完成，绿色代表当周/当月已完成，黄色进行中/预计要完成的，红色代表遇到问题、停滞、存在重大风险或变更。
（4）任务量化：包含文字说明和数字说明，应加注风险/难度说明。
（5）工作量评估：每人天或每人月，每人月=20人天。单个任务工作量评估应符合“合理趋紧原则”。
（6）更新频次：每周更新本周进展或遇到的问题。
（7）任务分工原则：单个任务责任到人，独立交付。
（8）任务执行：开始计划的起止时间与进度，应与工作量评估相符。
（9）任务交付：交付结果应与任务评估一致，并明确没想交付物的名称。当不一致时，应备注说明原因。
（10）交付质量：项目（技术）经理应及时填报、检查交付内容，确保交付质量符合预期要求。
（11）任务进度汇总：大型项目可以根据项目需要，按子项目或年度，建立多张项目进度表。但存在多(>=3)张进度表时，应建立《进度汇总表》。
4 | 项目需求管理与迭代要求 | （12）需求版本管理：应及时沟通、并明确需求，收集并确认业务方的书面需求。项目技术经理应及时完成需求封版，并基于需求版本制定或修订开发计划。
（13）需求变更和迭代管理：当业务方需求变更，可进行需求版本迭代。除非紧急、重大的需求变更，需求变更应不影响到当月的月度开发计划。
（14）重大紧急的需求变更：重大紧急的需求变更，需要及时调整开发计划，应经过主管审核和同意。
（15）临时性需求和任务调整：临时性需求和任务调整，应及时向组长汇报，且在原则上不得影响到原有开发计划。
（16）多版本需求并行开发：应主动避免多个需求版本并行开发、迭代的情况。当出现多版本需求并行开发时，应采取干预措施，及时结束并行开发状态。特别当并行时间超过2周以上，应及时调整、合并需求版本，重新制定开发计划。
（17）跨组项目：项目需求跨组时，应认定项目的技术经理和主负责人，由主负责人合并整个项目的需求开发计划。
（18）跨周期项目：大型跨周期/年项目，应按年建立项目开发进度表；完成当期的年度交付任务后，年终应完善项目进行表后封存。中小型跨周期项目，使用同1张表，跨期事项采取“保留并隐藏分级任务”法，保持当期开发计划简洁直观。
（19）工作量及进度计划确认：组长或技术经理应对每个任务的工作量和开发计划进行评估和确认，确保项目任务无重大遗漏，项目计划可按时交付。
（20）项目进度调整与确认：项目开发进度调整，需要组长进行评估和确认。出现月度计划调整时，应经过主管评估确认。
5 | 汇报范围 | 项目进度管理表纳入项目周报中，由项目技术经理或负责人每周报送条线主管。
6 | 其他注解 | （1）需求不明确：原则上需求不明确的情况，不得进入开发阶段，不编制开发进度表；主管或领导另有要求的例外。
（2）自研项目限制：结合实际人力配置，自研项目每期工作量评估不得超出20人月；超出20人月的项目优先考虑外包。

## 项目进度表
编号 | 子项 | 一级任务 | 二级任务 | 优先级 | 负责人 | 任务量化描述与风险点说明 | 工作量 | 状态 | 当前进度 | 下周计划 | 本周遇到的问题 | 开始时间 | 结束时间 | 开发进度 | 测试进度 | 交付物 | 备注说明
1 | 需求阶段
|  | 账户分析需求规格说明书定稿 |  | 高 | 陆佩荧 |  | 5 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-07 |  |  | 《通惠期货企业微信会话存档需求规格说明书》
2 | 系统设计
|  | 总体集成方案设计 | 后端开发设计方案 | 高 | 刘斌 |  | 随开发进行 | 已完成 | 已完成总体方案设计，后续开发中继续迭代 |  |  | 2025-03-10 |  |  |  | 《企业微信会话存档项目技术方案》
|  |  | 前端开发设计方案 | 高 | 陆佩荧 |  | 随开发进行 | 已完成 | 后续开发中继续迭代 |  |  | 2025-03-10
3 | 系统开发
|  | 企微数据拉取与存储 | 开发环境搭建部署 | 高 | 刘斌 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-02-26
|  |  | 获取会话内容及数据库存储 | 高 | 刘斌 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-03-03
|  |  | 多媒体类消息对象存储 | 高 | 刘斌 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-06 |  |  | 《代码部署包》
|  | 前端开发 | 全局界面：登录界面，主导航栏、主功能栏vue组件 | 高 | 陆佩荧 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-21
|  |  | 员工会话功能：员工展示列表、员工会话列表vue组件 | 高 | 陆佩荧 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-24 | 2025-03-26
|  |  | 员工/客户/群聊会话功能：会话详情面板vue组件 | 高 | 陆佩荧 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-31
|  |  | 客户会话功能：客户展示列表、客户会话列表vue组件 | 高 | 陆佩荧 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-04-03
|  |  | 群聊会话功能：群聊展示列表 | 高 | 陆佩荧 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-04-08 |  |  | 《代码部署包》
|  | 后端开发 | 用户登录认证 | 高 | 刘斌 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-17
|  |  | 获取access_token及缓存处理 | 高 | 刘斌 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-18 | 2025-03-18
|  |  | 获取企业成员列表、会话内容存档开启成员列表及详细信息 | 高 | 刘斌 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-03-20
|  |  | 获取客户列表及详细信息 | 高 | 刘斌 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-24
|  |  | 获取群聊列表及详细信息 | 高 | 刘斌 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-26
|  |  | 消息类型处理 | 高 | 刘斌 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-27 | 2025-03-28
|  |  | 员工、客户、群聊查询接口 | 高 | 刘斌 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-31 | 2025-04-01
|  |  | 员工、客户、群聊间会话关系查询接口 | 高 | 刘斌 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-04-02 | 2025-04-07
|  |  | 聊天记录内容查询接口 | 高 | 刘斌 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-04-08 | 2025-04-09
|  |  | 多媒体消息内容查询下载接口 | 高 | 刘斌 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-04-10 | 2025-04-11 |  |  | 《代码部署包》
4 | 系统测试
|  | 单元测试 | 前端组件单元测试、后端接口单元测试 | 高 | 陆佩荧、刘斌 |  | 随开发进行 | 已完成
|  | 系统测试 | 企微数据拉取与存储 | 高 | 刘斌 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-07 | 2025-03-11
|  | 用户测试（功能分批次测试） | 功能测试 | 高 | 陆佩荧、刘斌 |  | 5 | 已完成 |  |  |  | 2025-04-16 | 2025-04-18 |  |  | 《用户测试报告》
5 | 系统上线
|  | 项目上线（功能分批次上线） | 企微数据拉取与存储功能上线 | 高 | 刘斌、陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-03-21 | 2025-03-21 |  |  | 《系统部署手册》
|  |  | 一期项目整体上线 | 高 | 刘斌、陆佩荧 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-04-24 |  |  | 《系统部署手册》
6 | 项目验收
|  | 项目验收 | 一期需求验收 | 高 | 期货公司需求提出人 |  | 1 | 未开始 |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-04-30 |  |  | 《通惠期货企业微信会话存档需求验收报告》