## 测试说明
测试名称 | 账户分析微信小程序、账户分析BI端报表以及数据测试
测试目的 | 1、验证微信小程序核心功能是否符合需求，确保用户微信号授权登录、手机号登录、交易账号登录以及相应账号登出等功能模块可正常使用、各账户分析功能可正常跳转BI报表。 2、验证BI端账户分析各分析报表是否符合需求规格说明书，确保各快捷查询区间数据的准确性，发现并修复潜在缺陷。
测试范围 | 1、用户模块（微信号/手机号授权登录/登出、交易账号登录/登出、个人中心） 2、账户分析各功能模块的BI报表界面以及对应的在“近1周”、“近1月”、“近3月”,“近6月”的展示数据。具体功能模块包括： (1)账户资金状况 (2)品种交易偏好分析 (3)风险度分析 (4)趋势分析: a.市值权益曲线 b.累计收益率曲线 c.回撤率曲线 3、兼容性（iOS/Android微信环境）
测试环境 | 1、软件环境：iOS端、Android端均使用当前最新稳定版本的微信客户端 2、硬件环境：主流品牌移动设备（如苹果、华为、小米、vivo等机型），覆盖常见系统版本与屏幕分辨率 3、网络环境：支持4G/5G网络，保障小程序功能交互、数据加载的网络稳定性。
测试账号 | 测试环境交易账号与密码：4444/thqh1111
测试人员安排 | 期货信息技术部：
测试进度安排
测试资源 | 1、人力资源：测试人员；开发人员将在测试过程中随时协助解决问题 2、硬件资源：测试手机若干，用于查看微信小程序执行测试 3、诊断报告：所使用的诊断报告的统计区间必须要与BI的快捷期间所对应的起始时间一致（即数据每天都不一样需要重新生成，请确保测试当日所使用的诊断报告的数据对应的时间区间与BI报表各快捷时间区间一致
注意事项 | 1、执行测试前开发人员需确保小程序后端服务与CRM交易柜台终端17990端口正常开启 2、由于网络规则限制，请勿使用公司网络进行测试
测试交付物 | 用例测试文档（测试用例、测试执行情况、测试结论、缺陷、重大问题说明）

## 账户分析小程序测试用例
账户分析小程序测试用例 |  |  | 未执行
不通过
通过
用例编写人 | 测试时间 | 测试执行人 | 用例数量 | 测试通过率
陆佩荧 | 20250418-20250424 | 黄征 | 27
用例编号 | 用例目录 | 用例标题 | 用例类型 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试执行 | 执行结果 | 备注
1 | 登录页-微信号快捷登录 | 信息填写弹窗 | 功能测试 | 小程序已打开，用户未登录 | 点击“微信快捷登录按钮” | 1、界面底部弹出次级弹窗，标题显示“申请获取您的头像，昵称”，弹窗外区域变暗且不可交互 | 已执行 | 获得预期结果
2 | 登录页-微信号快捷登录 | 微信头像获取流程验证 | 功能测试 | 已通过微信号快捷登录按钮打开信息填写弹窗 | 1、点击"点击获取头像"文字。 2、点击“用微信头像选项” | 1、弹出二级弹窗显示“用微信头像”、“从相册选择”、“拍照”、“取消”四个操作项。 2、弹窗关闭后头像区域显示用户微信头像 | 已执行 | 获得预期结果
3 | 登录页-微信号快捷登录 | 相册选择头像流程验证 | 功能测试 | 已通过信息填写弹窗的“点击获取头像”操作项打开三级图片选择弹窗 | 1、点击"从相册选择"操作项。 2、选择任意图片并确认 | 1、跳转微信图片选择器 2、所选图片显示在头像区域 | 已执行 | 获得预期结果
4 | 登录页-微信号快捷登录 | 拍照上传头像流程验证 | 功能测试 | 已通过信息填写弹窗的“点击获取头像”操作项打开图片选择三级弹窗 | 1、点击“拍照”操作项 2、拍摄照片并确认 | 1、跳转微信拍照界面 2、拍摄照片显示在头像区域 | 已执行 | 获得预期结果
5 | 登录页-微信号快捷登录 | 昵称输入验证、微信昵称填充 | 功能测试 | 已通过微信号快捷登录按钮打开信息填写弹窗 | 1、点击昵称输入框 2、点击“用微信昵称”浮窗按钮 | 输入框自动填充微信昵称 | 已执行 | 获得预期结果
6 | 登录页-微信号快捷登录 | 提交按钮状态验证 | 边界测试 | 已通过微信号快捷登录按钮打开信息填写弹窗 | 输入组合测试： a.头像为空+昵称为空 b.头像不为空+昵称为空 c.头像为空+昵称不为空 d.头像不为空+昵称不为空 | 仅当d情况时提交按钮的文字标识为绿色，可点击进行交互 | 已执行 | 获得预期结果
7 | 登录页-微信号快捷登录 | 信息提交 | 功能测试 | 1、已通过微信号快捷登录按钮打开信息填写弹窗 2、头像、昵称输入不为空 | 点击提交 | 跳转主功能页，所填写的头像与昵称显示在用户资料展示区域 | 已执行 | 获得预期结果
8 | 登录页-微信号快捷登录 | 长昵称模糊显示验证 | 边界测试 | 1、已通过微信号快捷登录按钮打开信息填写弹窗 2、头像输入不为空 3、不同长度的昵称 | 输入测试： a.输入长度为5个字符的昵称并点击提交 b.输入长度为10个字符的昵称并点击提交 c.输入长度为11个字符的昵称并点击提交 d.输入长度为12个字符的昵称并点击提交 | 当昵称长度超过10位时，主功能页显示的用户昵称除了前3位和后4位字符，中间部分的内容被四个“*”号替代 | 已执行 | 获得预期结果
9 | 登录页-授权手机号登录 | 本机号码登录验证 | 功能测试 | 1、小程序已打开，用户未登录 2、微信已绑定手机号 | 1、点击“授权手机号登录”按钮 2、选择本机手机号 | 1、点击“授权手机号登录”按钮后底部弹出弹窗，弹窗标题显示“申请获取并验证你的手机号码”。 2、选择本机手机号后1s内跳转主功能页， | 已执行 | 获得预期结果
10 | 登录页-授权手机号登录 | 其他号码登录流程验证 | 功能测试 | 小程序已打开，用户未登录 | 1、点击“授权手机号登录”按钮 2、选择“使用其它号码” | 1、点击“授权手机号登录”按钮后底部弹出弹窗，弹窗标题显示“申请获取并验证你的手机号码”。 2、选择“使用其它号码”后跳转微信手机号验证界面，在该界面填写非本机号码，接收并填写验证码，点击确定，验证成功后跳转主功能界面。 | 已执行 | 获得预期结果
11 | 登录页-授权手机号登录 | 脱敏手机号显示验证 | 界面测试 | 已通过“授权手机号登录”按钮使用本机手机号或非本机手机号进行授权登录 | 查看主功能界面 | 主功能页显示脱敏号码（前3位+****+后4位） | 已执行 | 获得预期结果
12 | 主功能页-用户信息展示区域 | 微信登录信息显示验证 | 界面测试 | 使用微信快捷登录进入主界面 | 查看用户信息区域 | 显示用户自定义头像和昵称 | 已执行 | 获得预期结果
13 | 主功能页-用户信息展示区域 | 手机号登录信息显示验证 | 界面测试 | 使用手机号快捷登录进入主界面 | 查看用户信息区域 | 显示默认头像图片和脱敏手机号 | 已执行 | 获得预期结果
14 | 主功能页-用户信息展示区域 | 交易账号显示验证 | 界面测试 | 1、交易账号未登录状态下 2、使用任一测试交易账号登录 | 检查交易账号标识： a. 未登录 b. 已登录 | a. 显示灰色"未登录" b. 显示激活状态（绿底的“交易账号已登录”） | 已执行 | 获得预期结果
15 | 主功能页-功能卡片交互 | 趋势分析菜单验证 | 功能测试 | 已进入主功能界面 | 点击趋势分析功能卡片 | 1、弹出含3个选项（市值权益曲线、累计收益率曲线、回撤率曲线）和取消按钮的菜单弹窗，弹窗外区域变暗且不可交互 | 已执行 | 获得预期结果
16 | 主功能页-功能卡片交互 | 交易账号未登录拦截验证 | 功能测试 | 交易账号未登录状态下 | 点击任一功能卡片或细分项 | 弹出"交易账号未登录"提示弹窗 | 已执行 | 点击趋势分析，会先弹出3个选项，点击弹出的选项则弹出"交易账号未登录"提示弹窗
17 | 主功能页-功能卡片交互 | "交易账号未登录"提示弹窗交互 | 功能测试 | "交易账号未登录"提示弹窗已触发 | 1、点击“取消”按钮 2、点击“确认”按钮 | 1、点击“取消”按钮后弹窗关闭。 2、点击“确认”按钮后跳转交易账号登录界面 | 已执行 | 获得预期结果
18 | 个人资料页 | 导航返回验证 | 功能测试 | 处于个人资料页 | 点击界面标题栏返回键 | 返回功能主页 | 已执行 | 获得预期结果
19 | 个人资料页 | 交易账号状态切换验证 | 功能测试 | 处于个人资料页 | 1、交易账号未登录状态下查看并点击“交易账号登录”一栏 2、交易账号已登录状态下查看并点击“交易账号登录”一栏 | 1、交易账号未登录状态下，“交易账号登录”一栏右侧显示“未登录”，点击该栏后跳转交易账号登录界面。 2、交易账号已登录状态下，“交易账号登录”一栏右侧显示“已登录”，点击该栏后出现弹窗提示“交易账号已登录，是否要退出登录”。 | 已执行 | 获得预期结果
20 | 个人资料页 | 交易账号退出登录 | 功能测试 | 1、已登录任一交易账号，处于交易账号登录状态。 2、处于个人资料页 | 点击“交易账号登录”一栏触发退出登录弹窗提示： a.弹窗中点击“取消”按钮 b.弹窗中点击“确认”按钮 | a.弹窗中点击“取消”按钮后弹窗关闭 b.弹窗中点击“确认”按钮后弹窗关闭，“交易账号登录”一栏右侧转换为显示“未登录”。 | 已执行 | 获得预期结果
21 | 交易账号登录页 | 导航返回验证 | 功能测试 | 处于交易账号未登录状态 | 1、通过个人资料页的交易账号登录栏进入交易账号登录界面，点击标题栏左侧的退出箭头标识 2、点击主功能页的功能卡片，出现交易账号未登录的提示弹窗后，点击确定跳转交易账号登录界面，点击标题栏左侧的退出箭头标识 | 1、通过个人资料页进入交易账号登录页时，点击标题栏左侧的退出箭头标识后将退回到个人资料页 2、通过主功能页功能卡片进入交易账号登录页时，点击标题栏左侧的退出箭头标识后将退回到主功能页 | 已执行 | 获得预期结果
22 | 交易账号登录界面 | 空账号登录验证 | 异常测试 | 处于交易账号未登录状态，进入交易账号登录界面 | 不输入交易账号直接点击登录按钮 | 提示“交易账号不能为空” | 已执行 | 获得预期结果
23 | 交易账号登录界面 | 空密码登录验证 | 异常测试 | 处于交易账号未登录状态，进入交易账号登录界面 | 不输入交易账号密码直接点击登录按钮 | 提示“密码不能为空” | 已执行 | 获得预期结果
24 | 交易账号登录界面 | 密码显示切换验证 | 功能测试 | 处于交易账号未登录状态，进入交易账号登录界面 | 输入密码后点击密码框右侧小眼睛图标 | 密码在明文/密文间切换 | 已执行 | 获得预期结果
25 | 交易账号登录界面 | 登录成功验证 | 功能测试 | 1、处于交易账号未登录状态 2、处于交易账号登录界面 | 正确的输入测试账号和密码 | 出现加载弹窗，片刻后加载弹窗关闭，出现登录成功弹窗提示“登录成功，即将跳转”，1～2s内跳转主功能页 | 已执行 | 获得预期结果
26 | 交易账号登录界面 | 登录失败验证-账号密码错误 | 异常测试 | 1、处于交易账号未登录状态 2、处于交易账号登录界面 | 任意输入错误的账号密码组合： 示例：账号：789123 密码：abc8890 | 出现加载弹窗，片刻后加载弹窗关闭，交易账号密码输入框上方出现弹窗提示“账号或密码错误” | 已执行 | 获得预期结果
27 | 交易账号登录状态管理 | 交易账号登录状态超时验证 | 可靠性测试 | 已登录交易账号，交易账号登录状态已维持3个小时 | 1、查看主功能页的交易账号登录状态标识（若已经处于主功能页需刷新页面） 2、查看个人资料页的交易账号登录栏的登录状态标识。（若已经处于个人资料页需刷新页面） | 1、主功能页的交易账号登录状态标识背景与标识文字颜色发生变化，标识文字由“交易账号已登录”变为“交易账号未登录” 2、个人资料页的交易账号登录栏的状态文字发生变化，由“已登录”变为“未登录” | 已执行 | 获得预期结果

## 账户分析BI端测试用例
账户分析BI报表功能测试用例 |  |  | 未执行
不通过
通过
用例编写人 | 测试时间 | 测试执行人 | 用例数量 | 测试通过率
陆佩荧 | 20250418-20250424 | 黄征 | 25
用例编号 | 用例目录 | 用例标题 | 用例类型 | 预置条件 | 测试步骤 | 预期结果 | 测试执行 | 执行结果 | 备注
1 | 账户分析BI-账户资金状况 | 账户资金状况BI界面显示验证 | 冒烟测试 | 1、BI报表界面可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、进入账户资金状况BI界面 | 查看账户资金状况分析BI界面 | 仪表板显示： 1、顶部快捷区间：近1周、近1月、近3月、近6月区间查询按钮。 2、资金状况分析数据列表：期初权益、期末权益、市值权益、交易盈亏、手续费、净利润、净入金、权利金收入、权利金支出、盈利天数、亏损天数、交易胜率、成交量、夏普比率、累计收益率。 3、查询区间对应的分析小结。 4、进入界面后初始默认选中“近1月”区间，展示近1月分析数据。 5、若展示区间内无分析数据，资金状况分析数据列表的数据列为空，小结分析显示“--” | 已执行 | 获得预期结果
2 | 账户分析BI-账户资金状况-快捷区间 | 近1周、1月、3月、6月查询区间切换 | 功能测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、进入账户资金状况BI界面 4、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 | 点击“近1周”“近1月”“近3月”“近6月”按钮切换查询区间，将各时间段的 BI 报表展示数据与同时间段的诊断报告进行对比。 | 1、点击不同查询区间按钮后报表准确地切换展示对应时间段的资金状况分析数据。 2、BI所展示的各区间的资金状况的各项分析数据、小结分析与诊断报告一致。【具体数据验证通过“BI报表数据用例测试”进行】 | 已执行 | 获得预期结果
3 | 账户分析BI-账户资金状况-分析小结 | 夏普比率≤1的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入账户资金状况BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 4、测试区间存在分析数据。 | 查看小结模版 | 基于夏普比率和交易胜率给出分析小结。 夏普比率分析小结部分给出：“您的夏普比率为#[某具体数值]，您投资组合的单位风险对应的超额收益表现一般，建议您优化投资策略，改进风控手段，提高投资效率。” | 已执行 | 获得预期结果
4 | 账户分析BI-账户资金状况-分析小结 | 夏普比率＞1且≤2的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入账户资金状况BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 5、测试区间存在分析数据。 | 查看小结模版 | 基于夏普比率和交易胜率给出分析小结。 夏普比率分析小结部分给出：“您的夏普比率为#[某＞1且≤2的具体数值]，您投资组合的单位风险对应的超额收益表现较好，建议您以减小业绩波动为目的对策略进行完善。” | 测试数据无匹配该条件
5 | 账户分析BI-账户资金状况-分析小结 | 夏普比率＞2且≤3的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入账户资金状况BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 6、测试区间存在分析数据。 | 查看小结模版 | 基于夏普比率和交易胜率给出分析小结。 夏普比率分析小结部分给出：“您的夏普比率为#[某＞2且≤3的具体数值]，您投资组合的单位风险对应的超额收益表现良好，希望您继续关注投资过程中的风险控制，让好业绩行稳致远。” | 测试数据无匹配该条件
6 | 账户分析BI-账户资金状况-分析小结 | 夏普比率＞3的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入账户资金状况BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 7、测试区间存在分析数据。 | 查看小结模版 | 基于夏普比率和交易胜率给出分析小结。 夏普比率分析小结部分给出：“您的夏普比率为#[某＞3的具体数值]，您投资组合的单位风险对应的超额收益表现优秀，希望您继续坚持此前投资策略，再创投资佳绩。” | 测试数据无匹配该条件
7 | 账户分析BI-账户资金状况-分析小结 | 交易胜率≤40的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入账户资金状况BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 8、测试区间存在分析数据。 | 查看小结模版 | 基于夏普比率和交易胜率给出分析小结。 交易胜率分析小结部分给出：“您的交易胜率为#[某≤40的具体数值]%,建议您进一步优化投资策略，避免过度操作，提高投资效率。” | 已执行 | 获得预期结果
8 | 账户分析BI-账户资金状况-分析小结 | 交易胜率＞40且≤80的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入账户资金状况BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 9、测试区间存在分析数据。 | 查看小结模版 | 基于夏普比率和交易胜率给出分析小结。 交易胜率分析小结部分给出：“您的交易胜率为#[某＞40且≤80的具体数值]%,您对投机机会判断的准确率较高，希望您持续对市场变化保持密切关注。” | 测试数据无匹配该条件
9 | 账户分析BI-账户资金状况-分析小结 | 交易胜率＞80的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入账户资金状况BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 10、测试区间存在分析数据。 | 查看小结模版 | 基于夏普比率和交易胜率给出分析小结。 交易胜率分析小结部分给出：“您的交易胜率为#[某＞80的具体数值]%,您对投资机会判断的准确率很高，希望您积极总结当前的投资经验，继续运用于期货投资之中。” | 测试数据无匹配该条件
10 | 账户分析BI-交易品种偏好 | 品种交易偏好BI界面显示验证 | 冒烟测试 | 1、BI报表界面可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、进入交易品种偏好界面 | 查看交易品种偏好界面 | 仪表板显示： 1、顶部快捷区间：近1周、近1月、近3月、近6月区间查询按钮。 2、品种交易数据表格：产品id、日内成交量、总成交量、成交额、平仓盈亏、持仓盈亏、交易盈亏、手续费、净利润。 3、交易分布饼图以及图例。 4、品种盈亏柱状图。 5、进入界面后初始默认选定“近1月”区间，展示近1月分析数据。 6、若展示区间内无分析数据，品种交易数据表格的数据项为空，交易分布饼图与品种盈亏分析柱状图展示区域显示“暂无数据” | 已执行 | 获得预期结果
11 | 账户分析BI-交易品种偏好-快捷区间 | 近1周、1月、3月、6月查询区间切换 | 功能测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、进入交易品种偏好界面 3、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 | 点击“近1周”“近1月”“近3月”“近6月”按钮切换查询区间，将各时间段的 BI 报表展示数据与同时间段的诊断报告进行对比。 | 1、点击不同查询区间按钮后报表准确地切换展示对应时间段的品种交易数据、交易分布情况以及品种盈亏分析。 2、BI所展示的各区间的品种交易数据、交易分布情况以及品种盈亏分析与诊断报告一致。【具体数据验证通过“BI报表数据用例测试”进行】 |  | 小程序成交额为5.996
12 | 账户分析BI-交易品种偏好-品种交易数据表格 | 表格数据显示完整性 | 功能测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、进入交易品种偏好界面 4、测试区间内有数据 | 左右以及上下滑动表格 | 1、左右滑动表格能够查看所有字段信息，无卡顿、显示异常等问题。 2、上下滑动表格能查看所有交易品种的字段信息，无卡顿、显示异常等问题。 | 已执行 | 获得预期结果
13 | 账户分析BI-交易品种偏好-品种交易数据表格 | 产品id列、表格标题行相对位置固定 | 功能测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、进入交易品种偏好界面 4、测试区间内有数据 | 左右以及上下滑动表格 | 在左右以及上下滑动表格时产品id列始终固定在表格界面左侧，表格标题行始终固定在表格界面顶部。 | 已执行 | 获得预期结果
14 | 账户分析BI-风险度分析 | 风险度分析BI界面显示验证 | 冒烟测试 | 1、BI报表界面可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、进入风险度分析BI界面 | 查看风险度分析BI界面 | 仪表板显示： 1、顶部快捷区间：近1周、近1月、近3月、近6月区间查询按钮 2、每日风险度柱状图、分析小结 3、进入界面后默认选定近1月区间，展示近1风险度分析数据 4、若展示区间内无分析数据，市值权益曲线图展示区域显示“暂无数据”，分析小结显示“--” | 已执行 | 获得预期结果
15 | 账户分析BI-风险度分析-快捷区间 | 近1周、1月、3月、6月查询区间切换 | 功能测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 4、进入风险度分析BI界面 | 点击“近1周”“近1月”“近3月”“近6月”按钮切换查询区间，将各时间段的 BI 报表展示数据与同时间段的诊断报告进行对比。 | 1、点击不同查询区间按钮后报表准确地切换展示对应时间段的风险度柱状图。 2、BI所展示的各区间的品种交易数据、交易分布情况以及品种盈亏分析与诊断报告一致。【具体数据验证通过“BI报表数据用例测试”进行】 | 已执行 | 获得预期结果
16 | 账户分析BI-风险度分析-分析小结 | 日均风险度＜70的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入风险度分析BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 4、测试区间存在分析数据可绘制风险度柱状图 | 查看分析小结 | 基于日均风险度给出分析小结。 小结分析给出“您的日均风险度为#[某＜70的具体数值]%，您的风险意识较强，账户总体风险度合理可控。” | 已执行 | 获得预期结果
17 | 账户分析BI-风险度分析-分析小结 | 日均风险度≥70的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入风险度分析BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 5、测试区间存在分析数据可绘制风险度柱状图 | 查看分析小结 | 基于日均风险度给出分析小结。 小结分析给出“您的日均风险度为#[某≥70的具体数值]%，您账户的总体风险度较高，请您注意仓位控制，关注市场波动，建立止损机制，谨防行情波动可能带来的强平风险。”； | 已执行 | 获得预期结果
18 | 账户分析BI-市值权益曲线分析 | 市值权益曲线BI界面显示验证 | 冒烟测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 4、进入市值权益曲线分析BI界面 | 查看市值权益曲线BI界面 | 仪表板显示： 1、顶部快捷区间：近1周、近1月、近3月、近6月区间查询按钮。 2、市值权益曲线图 3、进入界面后默认选定近1月区间，展示近1月的市值权益分析数据 4、若展示区间内无分析数据，市值权益曲线图展示区域显示“暂无数据” | 已执行 | 获得预期结果
19 | 账户分析BI-市值权益曲线分析-快捷区间 | 近1周、1月、3月、6月查询区间切换 | 功能测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 4、进入市值权益曲线分析BI界面 | 点击“近1周”“近1月”“近3月”“近6月”按钮切换查询区间，将各时间段的 BI 报表展示数据与同时间段的诊断报告进行对比。 | 1、点击不同查询区间按钮后报表准确地切换展示对应时间段的市值权益曲线图。 2、BI所展示的市值权益曲线趋势与诊断报告一致。【具体数据验证通过“BI报表数据用例测试”进行】 | 已执行 | 获得预期结果
20 | 账户分析BI-累计收益率曲线分析 | 累计收益率曲线BI界面显示验证 | 冒烟测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 4、进入累计收益率曲线分析BI界面 | 查看累计收益率曲线BI界面 | 仪表板显示： 1、顶部快捷区间：近1周、近1月、近3月、近6月区间查询按钮。 2、累计收益率曲线图 3、进入界面后默认选定近1月区间，展示近1月的累计收益率分析数据 4、若展示区间内无分析数据，累计收益率曲线图展示区域显示“暂无数据” | 已执行 | 获得预期结果
21 | 账户分析BI-累计收益率曲线分析-快捷区间 | 近1周、1月、3月、6月查询区间切换 | 功能测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 4、进入累计收益率曲线分析BI界面 | 点击“近1周”“近1月”“近3月”“近6月”按钮切换查询区间，将各时间段的 BI 报表展示数据与同时间段的诊断报告进行对比。 | 1、点击不同查询区间按钮后报表准确地切换展示对应时间段的累计收益率曲线图。 2、BI所展示的各区间的累计收益率曲线趋势与诊断报告一致。【具体数据验证通过“BI报表数据用例测试”进行】 | 已执行 | 获得预期结果
22 | 账户分析BI-回撤率曲线分析 | 回撤率曲线BI界面显示验证 | 冒烟测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 4、进入回撤率曲线分析BI界面 | 查看回撤率曲线界面 | 仪表板显示： 1、顶部快捷区间：近1周、近1月、近3月、近6月区间查询按钮。 2、回撤率曲线图、区间回撤率分析小结 3、进入界面后默认选定近1月区间，展示近1月的回撤率分析数据 4、若展示区间内无分析数据，回撤率曲线图展示区域显示“暂无数据”，对应分析小结显示“--” | 已执行 | 获得预期结果
23 | 账户分析BI-回撤率曲线分析-快捷区间 | 近1周、1月、3月、6月查询区间切换 | 功能测试 | 1、BI报表界面已可正常访问和操作 2、BI系统已获取到指定用户的交易分析数据绘制报表 3、指定用户近1周、近1月、近3月、近6月的诊断报告已生成 4、进入回撤曲线分析BI界面 | 点击“近1周”“近1月”“近3月”“近6月”按钮切换查询区间，将各时间段的 BI 报表展示数据与同时间段的诊断报告进行对比。 | 1、点击不同查询区间按钮后报表准确地切换展示对应时间段的回撤率曲线图。 2、BI所展示的各区间的回撤率曲线趋势、分析小结与诊断报告一致。【具体数据验证通过“BI报表数据用例测试”进行】 |  | 诊断报告无数据，但小程序有
24 | 账户分析BI-回撤率曲线分析-分析小结 | 最大回撤率＜20%的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入回撤率曲线分析BI界面 3、BI系统已获得指定用户的交易分析数据绘制 4、测试区间存在分析数据可绘制回撤率曲线图 | 查看分析小结 | 基于最大回撤率给出分析小结。 当最大回撤率小于20%时，小结分析给出“您的最大回撤率为#[某＜20的具体数值]%，您的最大回撤(即累计净值从最高点开始回落到最低点的幅度)控制较好，账户收益水平较为平滑，出现连续亏损的极端情况可能性较小。”； | 测试数据无匹配该条件
25 | 账户分析BI-回撤率曲线分析-分析小结 | 最大回撤率≥20%的分析小结 | 功能测试 | 1.BI报表界面可正常访问和操作 2、进入风险度分析BI界面 3、BI系统已获得加密客户号为[]的交易分析数据绘制报表 4、测试区间存在分析数据可绘制回撤率曲线图 | 查看分析小结 | 基于最大回撤率给出分析小结。 当最大回撤率大于等于20%时，小结分析给出“您的最大回撤率为#[某≥20的具体数值]%，您的最大回撤(即累计净值从最高点开始回落到最低点的幅度)较大，易出现连续亏损的极端情况，建议您注意仓位控制，适时进行止损等风险控制操作。” | 已执行 | 获得预期结果

## BI报表数据测试用例 (近1月)
账户分析BI报表数据测试用例 |  |  |  | 未执行
不通过
通过
用例编写人 | 测试时间 | 测试执行人 | 客户号(sm4加密) | BI报表快捷期间 | 诊断报告统计区间
陆佩荧 | 20250424 | 黄征 | 3be1b1a224c39792f73b195278b05889 | 20250324-20250424 | 20250324-20250424
用例编号 | 报表类型 | 测试步骤 | 预期结果 | 核对字段 | 诊断报告值 | BI报表值 | 数据一致性 | 测试结论
1 | 账户资金信息查询 | 将BI报表中第一个标签页账户资金信息查询页面与诊断报告中第一节资金状况分析的数据进行一一对比。 | BI报表账户资金信息查询页面与诊断报告中第一节资金状况分析的数据一致。 | 期初权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 期末权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 市值权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易盈亏 |  |  | 一致
|  |  |  | 手续费 |  |  | 一致
|  |  |  | 净利润 |  |  | 一致
|  |  |  | 净入金 |  |  | 一致
|  |  |  | 权利金收入 |  |  | 一致
|  |  |  | 权利金支出 |  |  | 一致
|  |  |  | 盈利天数 |  |  | 一致
|  |  |  | 亏损天数 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易胜率 |  |  | 一致
|  |  |  | 成交量 |  |  | 一致
|  |  |  | 夏普比率 |  |  | 一致
|  |  |  | 累计收益率 |  |  | 不一致
|  |  |  | 小结分析 |  |  | 一致
2 | 交易品种偏好分析 | 将BI报表中第二个标签页交易品种偏好分析页面与诊断报告中第三节品种交易偏好分析的数据进行一一对比。 | BI报表交易品种偏好分析页面与诊断报告中第三节交易品种偏好分析的数据一致。 | 品种交易详情 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易分布数据 |  |  | 一致
|  |  |  | 品种盈亏分析数据 |  |  | 一致
3 | 风险分析 | 将BI报表中第三个标签页风险分析页面与诊断报告中第四节风险分析的数据进行一一对比。 | BI报表风险分析页面与诊断报告中第四节风险分析的数据一致。 | 日均风险度 | 94.23% | 94.23% | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 |  |  | 一致
|  |  |  | 小结分析 |  |  | 一致
4 | 市值权益曲线分析 | 将BI报表中第四个标签页市值权益曲线分析页面与诊断报告中第二节趋势分析-市值权益曲线的数据进行一一对比。 | BI报表市值权益曲线分析页面与诊断报告中第二节趋势分析-市值权益曲线的数据一致。 | 日均市值权益 | 无数据 | 无数据 | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 | 无数据 | 无数据 | 一致
5 | 累计收益率曲线 | 将BI报表中第五个标签页累计收益率曲线页面与诊断报告中第二节的趋势分析-累计收益率曲线的数据进行一一对比。 | BI报表累计收益率曲线页面与诊断报告中第二节趋势分析-累计收益率曲线的数据一致。 | 日均累计收益率 | 无数据 | 无数据 | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 | 无数据 | 无数据 | 一致
6 | 回撤曲线 | 将BI报表中第六个标签页回撤曲线页面与诊断报告中第二节的趋势分析-回撤曲线的数据进行一一对比。 | BI报表回撤曲线页面与诊断报告中第二节趋势分析-回撤曲线的数据一致。 | 日均回撤 | 无数据 | 无数据 | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 | 无数据 | 无数据 | 一致
|  |  |  | 小结分析 | 无数据 | 无数据 | 一致

## BI报表数据测试用例 (近3月)
账户分析BI报表数据测试用例 |  |  |  | 未执行
不通过
通过
用例编写人 | 测试时间 | 测试执行人 | 客户号(sm4加密) | BI报表快捷期间 | 诊断报告统计区间
陆佩荧 | 20250424 | 黄征 | 3be1b1a224c39792f73b195278b05889 | 20250124-20250424 | 20250124-20250424
用例编号 | 报表类型 | 测试步骤 | 预期结果 | 核对字段 |  |  | 数据一致性 | 测试结论
1 | 账户资金信息查询 | 将BI报表中第一个标签页账户资金信息查询页面与诊断报告中第一节资金状况分析的数据进行一一对比。 | BI报表账户资金信息查询页面与诊断报告中第一节资金状况分析的数据一致。 | 期初权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 期末权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 市值权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易盈亏 |  |  | 一致
|  |  |  | 手续费 |  |  | 一致
|  |  |  | 净利润 |  |  | 一致
|  |  |  | 净入金 |  |  | 一致
|  |  |  | 权利金收入 |  |  | 一致
|  |  |  | 权利金支出 |  |  | 一致
|  |  |  | 盈利天数 |  |  | 一致
|  |  |  | 亏损天数 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易胜率 |  |  | 一致
|  |  |  | 成交量 |  |  | 一致
|  |  |  | 夏普比率 |  |  | 一致
|  |  |  | 累计收益率 |  |  | 一致
|  |  |  | 小结分析 |  |  | 一致
2 | 交易品种偏好分析 | 将BI报表中第二个标签页交易品种偏好分析页面与诊断报告中第三节品种交易偏好分析的数据进行一一对比。 | BI报表交易品种偏好分析页面与诊断报告中第三节交易品种偏好分析的数据一致。 | 品种交易详情 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易分布数据 |  |  | 一致
|  |  |  | 品种盈亏分析数据 |  |  | 一致
3 | 风险分析 | 将BI报表中第三个标签页风险分析页面与诊断报告中第四节风险分析的数据进行一一对比。 | BI报表风险分析页面与诊断报告中第四节风险分析的数据一致。 | 日均风险度 | 78.41% | 78.41% | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 |  |  | 一致
|  |  |  | 小结分析 |  |  | 一致
4 | 市值权益曲线分析 | 将BI报表中第四个标签页市值权益曲线分析页面与诊断报告中第二节趋势分析-市值权益曲线的数据进行一一对比。 | BI报表市值权益曲线分析页面与诊断报告中第二节趋势分析-市值权益曲线的数据一致。 | 日均市值权益 | 无数据 | 无数据 | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 | 无数据 | 无数据 | 一致
5 | 累计收益率曲线 | 将BI报表中第五个标签页累计收益率曲线页面与诊断报告中第二节的趋势分析-累计收益率曲线的数据进行一一对比。 | BI报表累计收益率曲线页面与诊断报告中第二节趋势分析-累计收益率曲线的数据一致。 | 日均累计收益率 | -25.58% | -25.58% | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 |  |  | 一致
6 | 回撤曲线 | 将BI报表中第六个标签页回撤曲线页面与诊断报告中第二节的趋势分析-回撤曲线的数据进行一一对比。 | BI报表回撤曲线页面与诊断报告中第二节趋势分析-回撤曲线的数据一致。 | 日均回撤 | 无数据 | 25.58% | 不一致
|  |  |  | 整体明细数据 | 无数据 |  | 不一致
|  |  |  | 小结分析 |  |  | 不一致

## BI报表数据测试用例 (近6月)
账户分析BI报表数据测试用例 |  |  |  | 未执行
不通过
通过
用例编写人 | 测试时间 | 测试执行人 | 客户号(sm4加密) | BI报表快捷期间 | 诊断报告统计区间
陆佩荧 | 20250424 | 黄征 | 3be1b1a224c39792f73b195278b05889 | 20241024-20250424 | 20241024-20250424
用例编号 | 报表类型 | 测试步骤 | 预期结果 | 核对字段 | 诊断报告值 | BI报表值 | 数据一致性 | 测试结论
1 | 账户资金信息查询 | 将BI报表中第一个标签页账户资金信息查询页面与诊断报告中第一节资金状况分析的数据进行一一对比。 | BI报表账户资金信息查询页面与诊断报告中第一节资金状况分析的数据一致。 | 期初权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 期末权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 市值权益 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易盈亏 |  |  | 一致
|  |  |  | 手续费 |  |  | 一致
|  |  |  | 净利润 |  |  | 一致
|  |  |  | 净入金 |  |  | 一致
|  |  |  | 权利金收入 |  |  | 一致
|  |  |  | 权利金支出 |  |  | 一致
|  |  |  | 盈利天数 |  |  | 一致
|  |  |  | 亏损天数 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易胜率 |  |  | 一致
|  |  |  | 成交量 |  |  | 一致
|  |  |  | 夏普比率 |  |  | 一致
|  |  |  | 累计收益率 |  |  | 一致
|  |  |  | 小结分析 |  |  | 一致
2 | 交易品种偏好分析 | 将BI报表中第二个标签页交易品种偏好分析页面与诊断报告中第三节品种交易偏好分析的数据进行一一对比。 | BI报表交易品种偏好分析页面与诊断报告中第三节交易品种偏好分析的数据一致。 | 品种交易详情 |  |  | 一致
|  |  |  | 交易分布数据 |  |  | 一致
|  |  |  | 品种盈亏分析数据 |  |  | 一致
3 | 风险分析 | 将BI报表中第三个标签页风险分析页面与诊断报告中第四节风险分析的数据进行一一对比。 | BI报表风险分析页面与诊断报告中第四节风险分析的数据一致。 | 日均风险度 | 68.04% | 68.04% | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 |  |  | 一致
|  |  |  | 小结分析 |  |  | 一致
4 | 市值权益曲线分析 | 将BI报表中第四个标签页市值权益曲线分析页面与诊断报告中第二节趋势分析-市值权益曲线的数据进行一一对比。 | BI报表市值权益曲线分析页面与诊断报告中第二节趋势分析-市值权益曲线的数据一致。 | 日均市值权益 | 7.96万元 | 80K | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 |  |  | 一致
5 | 累计收益率曲线 | 将BI报表中第五个标签页累计收益率曲线页面与诊断报告中第二节的趋势分析-累计收益率曲线的数据进行一一对比。 | BI报表累计收益率曲线页面与诊断报告中第二节趋势分析-累计收益率曲线的数据一致。 | 日均累计收益率 | -67.92 | -67.92 | 一致
|  |  |  | 整体明细数据 |  |  | 一致
6 | 回撤曲线 | 将BI报表中第六个标签页回撤曲线页面与诊断报告中第二节的趋势分析-回撤曲线的数据进行一一对比。 | BI报表回撤曲线页面与诊断报告中第二节趋势分析-回撤曲线的数据一致。 | 日均回撤 | 无数据 | 71.14% | 不一致
|  |  |  | 整体明细数据 | 无数据 |  | 不一致
|  |  |  | 小结分析 |  |  | 不一致