## 项目开发进度管理要求
技术团队项目开发进度管理要求
1 | 纳入范围 | 工作量超过10人天、已纳入月度工作计划的项目，应建立项目进度管理表。每个项目至少有1张项目进度表。
2 | 进度表事项 | 填写逻辑：需求评估-》任务分解-》任务量化与风险-》估算工作量-》编制项目计划-》交付结果及备注说明。
3 | 项目开发进度管理具体要求 | （1）任务分解：任务分解不超过3级；
（2）任务分解粒度：单个任务的工作量应尽量不超过2周（即10人天）。
（3）任务状态管理：根据任务状态变更每行底色：分别标注绿色、蓝色、黄色和红色。白色代表尚未开始，蓝色代表之前完成，绿色代表当周/当月已完成，黄色进行中/预计要完成的，红色代表遇到问题、停滞、存在重大风险或变更。
（4）任务量化：包含文字说明和数字说明，应加注风险/难度说明。
（5）工作量评估：每人天或每人月，每人月=20人天。单个任务工作量评估应符合“合理趋紧原则”。
（6）更新频次：每周更新本周进展或遇到的问题。
（7）任务分工原则：单个任务责任到人，独立交付。
（8）任务执行：开始计划的起止时间与进度，应与工作量评估相符。
（9）任务交付：交付结果应与任务评估一致，并明确没想交付物的名称。当不一致时，应备注说明原因。
（10）交付质量：项目（技术）经理应及时填报、检查交付内容，确保交付质量符合预期要求。
（11）任务进度汇总：大型项目可以根据项目需要，按子项目或年度，建立多张项目进度表。但存在多(>=3)张进度表时，应建立《进度汇总表》。
4 | 项目需求管理与迭代要求 | （12）需求版本管理：应及时沟通、并明确需求，收集并确认业务方的书面需求。项目技术经理应及时完成需求封版，并基于需求版本制定或修订开发计划。
（13）需求变更和迭代管理：当业务方需求变更，可进行需求版本迭代。除非紧急、重大的需求变更，需求变更应不影响到当月的月度开发计划。
（14）重大紧急的需求变更：重大紧急的需求变更，需要及时调整开发计划，应经过主管审核和同意。
（15）临时性需求和任务调整：临时性需求和任务调整，应及时向组长汇报，且在原则上不得影响到原有开发计划。
（16）多版本需求并行开发：应主动避免多个需求版本并行开发、迭代的情况。当出现多版本需求并行开发时，应采取干预措施，及时结束并行开发状态。特别当并行时间超过2周以上，应及时调整、合并需求版本，重新制定开发计划。
（17）跨组项目：项目需求跨组时，应认定项目的技术经理和主负责人，由主负责人合并整个项目的需求开发计划。
（18）跨周期项目：大型跨周期/年项目，应按年建立项目开发进度表；完成当期的年度交付任务后，年终应完善项目进行表后封存。中小型跨周期项目，使用同1张表，跨期事项采取“保留并隐藏分级任务”法，保持当期开发计划简洁直观。
（19）工作量及进度计划确认：组长或技术经理应对每个任务的工作量和开发计划进行评估和确认，确保项目任务无重大遗漏，项目计划可按时交付。
（20）项目进度调整与确认：项目开发进度调整，需要组长进行评估和确认。出现月度计划调整时，应经过主管评估确认。
5 | 汇报范围 | 项目进度管理表纳入项目周报中，由项目技术经理或负责人每周报送条线主管。
6 | 其他注解 | （1）需求不明确：原则上需求不明确的情况，不得进入开发阶段，不编制开发进度表；主管或领导另有要求的例外。
（2）自研项目限制：结合实际人力配置，自研项目每期工作量评估不得超出20人月；超出20人月的项目优先考虑外包。

## 期货账户分析报表开发需求
编号 | 子项 | 一级任务 | 二级任务 | 三级任务 | 优先级 | 任务量化描述与风险点说明 | 工作量 | 状态 | 当前进度 | 下周计划 | 本周遇到的问题 | 开始时间 | 结束时间 | 开发进度 | 测试进度 | 交付物 | 备注说明
1 | 需求阶段
|  | 账户分析需求方案编写与评审 |  |  | 高 |  | 15 | 已完成 |  |  |  |  | 2024-09-13 | 100% | 100% | 《客户账户分析 需求规格说明书》《库表清单》
|  | 微信小程序功能样式确认 |  |  | 高 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2024-12-03 | 2024-12-06 | 100% | 100%
2 | 系统设计
|  | 总体集成方案设计 |  |  | 高 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-08 | 100% | 100% | 《账户分析需求实现方案》
3 | 系统开发
|  | 数据脱敏与同步 | 金仕达备库搭建及初始化数据同步脱敏 |  | 高 |  | 5 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-08 | 2024-10-14 | 100% | 100% | 数据脱敏脚本
|  |  | 每日增量数据同步到备库及脱敏处理 |  | 高 |  | 5 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-21 | 100% | 100%
|  |  | 生成每日增量数据文件并同步到数仓服务器 |  | 高 |  | 5 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-22 | 2024-10-28 | 100% | 100% | CSV文件生成脚本
|  |  | 拉取数仓加工后的数据文件并导入到备库 |  | 高 |  | 5 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-29 | 2024-11-04 | 100% | 100% | 《脱敏方案》
|  | 数据建模&报表开发 | 源数据采集（ODS） |  | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-14 | 2024-10-15 | 100% | 100% | 数仓ODS层周期任务及脚本
|  |  | 数据建模与模型开发（DWD/DWS） |  | 高 |  | 9 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-16 | 2024-10-28 | 100% | 100% | 数仓DWD、DWS层周期任务及脚本
|  |  | 账户分析报表开发（ADS） |  | 高 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-29 | 2024-10-31 | 100% | 100% | 数仓ADS层周期任务及脚本
|  |  | 账户分析指标开发 |  | 高 |  | 1 | 已完成 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100% | 100% | 账户分析指标数仓分层设计
|  | BI仪表板开发适配 | 账户资金信息查询报表 |  | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-28 | 2024-10-29 | 100% | 100%
|  |  | 交易品种偏好分析报表 |  | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-10-31 | 100% | 100%
|  |  | 风险分析报表 |  | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2024-11-01 | 2024-11-04 | 100% | 100%
|  |  | 趋势分析报表 |  | 高 |  | 4 | 已完成 |  |  |  | 2024-11-05 | 2024-11-08 | 100% | 100%
|  | 企业微信小程序开发 | 小程序webview嵌入BI报表界面可行性验证 |  | 高 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2024-12-02 | 2024-12-06 | 100% | 100% | 可行性验证测试截图
|  |  | 金仕达用户登陆认证接口可行性验证 |  | 高 |  | 4 | 已完成 |  |  |  | 2024-12-16 | 2024-12-20 | 100% | 100% | 可行性验证测试截图
|  |  | 小程序前端开发 | 账户分析功能界面开发、个人资料界面开发 | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2024-12-25 | 2024-12-26 | 100% | 100% | 小程序前端代码
|  |  |  | 登录界面开发(微信授权登录、交易账号登录) | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 100% | 100%
|  |  |  | 登录界面开发(手机验证码登录) | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2024-12-31 | 2024-01-02 | 100% | 100%
|  |  |  | 与小程序前端联调 | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-01-20 | 20251/21 | 100% | 100%
|  |  | 小程序后端开发 | 本地开发环境与服务器组件部署配置 | 高 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2024-12-26 | 2024-12-30 | 100% | 100% | 小程序后端代码部署包
|  |  |  | 获取用户信息接口开发 | 中 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2024-12-21 | 2025-01-03 | 100% | 100%
|  |  |  | 交易账号登录验证接口开发 | 中 |  | 4 | 已完成 |  |  |  | 2025-01-06 | 2025-01-09 | 100% | 100%
|  |  |  | 获取BI报表访问地址接口开发 | 中 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-01-10 | 2025-01-14 | 100% | 100%
|  |  |  | 与小程序前端联调 | 中 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 20251/20 | 20251/21 | 100% | 100%
4 | 系统测试
|  | 系统测试 | 数据报表功能测试 |  | 高 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2024-11-11 | 2024-11-13 | 100% | 100%
|  | 用户测试 | 测试环境准备 | nginx、redis、mysql、微信后端服务器部署、域名带443端口 | 高 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-12 | 100% | 100%
|  |  | 测试案例设计 | BI报表功能测试以及微信小程序测试文档撰写 | 高 |  | 3 | 已完成 |  |  |  | 2025-02-13 | 2025-02-17 | 100% | 100% | 《账户分析BI报表测试用例》《账户分析小程序测试用例》
|  |  | BI报表功能测试 |  | 高 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-19 | 100% | 100%
|  |  | 微信小程序测试 |  | 低 |  | 2 | 已完成 |  |  |  | 2025-02-20 | 2025-02-21 | 100% | 100%
5 | 系统上线
|  | 项目上线 | 项目上线环境准备 | nginx、redis、mysql、微信后端服务器部署、域名带443端口 | 高 |  | 3 | 已完成 | [7 empty] | 《安装部署配置手册》
|  |  | 项目上线 | 小程序发布、审核 | 高 |  | 1 | 进行中
|  |  | 用户生产功能验证、数据验证 |  | 高 |  | 5 | 已完成
6 | 项目验收
|  | 项目验收 | 需求验收 |  | 高 |  |  | 未开始