## 项目计划
通惠 | 商品类型 | 预计上线时间 | 商品类型 | 预计上线时间 | 商品类型 | 预计上线时间 | 商品类型 | 预计上线时间 | 商品类型 | 预计上线时间
任务拆解 | 乙二醇 | 2023-12-05 | 燃料油、原油 | 2023-12-29 | 碳酸锂 | 2023-12-29 | PTA | 2024-03-29 | PX | 2024-03-29 | 前端开发
研报展示需求确认 | 负责人 | 梁雅婕 姜书玉 | 负责人 | 梁雅婕 姜书玉 王烁桐 | 负责人 | 梁雅婕 姜书玉 孙皓 | 负责人 | 梁雅婕 | 负责人 | 梁雅婕 |  | 状态
| 完成时间 | 2023-11-09 | 完成时间 | 2023-11-24 | 完成时间 | 2023-12-01 | 完成时间 | 2024-01-09 | 完成时间 | 2024-02-23
产品所需数据指标确认 | 负责人 | 梁雅婕 姜书玉 | 负责人 | 梁雅婕 姜书玉 王烁桐 | 负责人 | 梁雅婕 姜书玉 孙皓 | 负责人 | 梁雅婕 | 负责人 | 梁雅婕
| 完成时间 | 2023-11-13 | 完成时间 | 2023-11-30 | 完成时间 | 2023-12-06 | 完成时间 | 2024-01-16 | 完成时间 | 2024-03-06
产品规划数据确认 | 负责人 | 梁雅婕 柴大伟 | 负责人 | 梁雅婕 柴大伟 | 负责人 | 梁雅婕 柴大伟 | 负责人 | 梁雅婕 柴大伟 | 负责人 | 梁雅婕 柴大伟
| 完成时间 | 2023-11-20 | 完成时间 | 2023-12-04 | 完成时间 | 2023-12-08 | 完成时间 | 2024-01-23 | 完成时间 | 2024-03-13
数据爬虫开发 | 负责人 | 周学军(xuejun.zhou) | 负责人 | 周学军(xuejun.zhou) | 负责人 | 周学军(xuejun.zhou) | 负责人 | 李国杰 | 负责人 | 李国杰
| 完成时间 | 2023-11-22 | 完成时间 | 2023-12-15 | 完成时间 | 2023-12-15 | 完成时间 | 2024-01-30 | 完成时间 | 2024-03-20
数据生产 | 负责人 | 王露 | 负责人 | 王露 | 负责人 | 王露 | 负责人 | 王露 | 负责人 | 王露
| 完成时间 | 2023-11-21 | 完成时间 | 2023-12-20 | 完成时间 | 2023-12-20 | 完成时间 | 2024-02-06 | 完成时间 | 2024-03-21
数据质检 | 负责人 | 王羿 | 负责人 | 王羿 | 负责人 | 王羿 | 负责人 | 王羿 | 负责人 | 王羿
| 完成时间 | 2023-11-22 | 完成时间 | 2023-12-22 | 完成时间 | 2023-12-22 | 完成时间 | 2024-02-23 | 完成时间 | 2024-03-22
后端开发 | 负责人 | 殷俊(jun.yin) 周雨 | 负责人 | 殷俊(jun.yin) 周雨 | 负责人 | 殷俊(jun.yin) 周雨 | 负责人 | 鲍卫中 | 负责人 | 鲍卫中
| 完成时间 | 2023-11-24 | 完成时间 | 2023-12-20 | 完成时间 | 2023-12-20 | 完成时间 | 2024-03-23 | 完成时间 | 2024-03-23
前端开发 | 负责人 | 李幸娟 | 负责人 | 武旋 | 负责人 | 李幸娟 | 负责人 | 武旋 | 负责人 | 武旋
| 完成时间 | 2023-11-29 | 完成时间 | 2023-12-29 | 完成时间 | 2023-12-29 | 完成时间 | 2024-03-25 | 完成时间 | 2024-03-25
功能测试 | 负责人 | 杨印(yin.yang) 程明 | 负责人 | 杨印(yin.yang) | 负责人 | 杨印(yin.yang) | 负责人 | 孙文姣、杨印 | 负责人 | 孙文姣、杨印
| 完成时间 | 2023-12-04 | 完成时间 | 2024-01-05 | 完成时间 | 2024-01-05 | 完成时间 | 2024-04-02 | 完成时间 | 2024-04-02

## 爬虫排版
产品 | 爬虫数据源 | 方式 | 爬虫周期 | 爬虫时间 | 过程时间 | 是否人工 | 备注
乙二醇 | wind | excel | 每天17点 |  |  | 是
| 钢联 | 指标 | 9-18点，每2小时一次 |  |  | 否
|  | 资讯 | 每天17点 |  |  | 是
| CCF | 资讯 | 每天17点 |  |  | 是
原油燃料油 | wind | excel
| 同花顺 | excel
| 路透 | 资讯 | 每10分钟 |  |  | 否 | 未完成，频率已确定
| 钢联 | 资讯 | 每天17点 |  |  | 是
| 金十 | 资讯 | 每10分钟 |  |  | 否
碳酸锂 | 钢联 | 指标 | 9-18点，每2小时一次 |  |  | 否
| 有色网 | 指标 | 每天17点 |  |  | 是 | token有效期长，可以提高频率
聚酯链 | wind | excel |  |  |  | 是
| 同花顺 | excel |  |  |  | 是
| CCF | 指标 | 每天18点 |  |  | 是 | token·需要每天更换
|  | 资讯 |  |  |  | 是 | token·需要每天更换